## wbs
관제시스템 WBS
[6 empty] | 2020-06-08 | 6월
구분 | 작업 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 진척율(%) | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19
분석 | 기존 설계 분석 | 이진희 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 1 | bar: 2020-06-08
| 기존 소스 분석 | 이진희 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2일 | bar: 2020-06-08 to 2020-06-09
설계 | 요구사항 기능 정의 | 이진희 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 1일 | bar: 2020-06-09
| 컨텐츠 정리 및 취합 | 이진희 | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 1일 | bar: 2020-06-10
개발 | 페이지 디자인 | 이진희 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2일 | bar: 2020-06-10 to 2020-06-11
| 시스템 구조 설계 | 이진희 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 1 | bar: 2020-06-11
| 기능 구현 및 적용 | 이진희 | 2020-05-11 | 2020-05-16 | 7일 | bar: 2020-06-11 to 2020-06-17
테스트 | 단위 테스트 | 이진희 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 1일 | bar: 2020-06-17
| 통합 테스트 | 이진희 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 1일 | bar: 2020-06-17
완료 | 최종보고서 작성 | 이진희 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 1 | bar: 2020-06-18
| 최종발표 | 이진희 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 1 | bar: 2020-06-19