## wbs
휴빌론 출입자 관제시스템 WBS
[6 empty] | 2020-06-08 | 6월
구분 | 작업 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 진척율(%) | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 1900-01-18 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24
분석 | 기존 설계 분석 | 이진희 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 1 | 100%
설계 | 요구사항 기능 정의 | 이진희 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 1일 | 100%
| 컨텐츠 정리 및 취합 | 이진희 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 1일 | 100%
개발 | 페이지 디자인 | 이진희 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2일 | 100%
| 시스템 구조 설계 | 이진희 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 1 | 100%
| 기능 구현 및 적용 | 이진희 | 2020-06-11 | 2020-06-19 | 7일 | 100%
테스트 | 단위 테스트 | 이진희 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2일 | 100%
| 통합 테스트 | 이진희 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2일 | 100%
완료 | 최종보고서 작성 | 이진희 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2 | 100%
| 최종발표 | 이진희 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 1 | 0%